|  |
| --- |
| https://pandia.ru/text/80/549/images/img1_38.jpgТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |

|  |
| --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫБӨРЙӘН РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ |

**РЕШЕНИЕ**

«19» октября 2022 г. № 49/1-5

с. Старосубхангулово

**Об утверждении календарного плана основных мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по**

**одномандатным избирательным округам двадцать девятого созыва, назначенных на 15 января 2023 года**

В соответствии с частью 8 статьи 23 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 19 апреля 2022 года № 213/100-6 возложены полномочия избирательных комиссий сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва, назначенных на 15 января 2023 года (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на информационном сайте территориальной избирательной комиссии муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан Гайсину Л.З.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Уразаев

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.З. Гайсина

М.П.

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии МР Бурзянский район Республики Башкортостан

от «19» октября 2022 г № 49/1-5

**Календарный план основных мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по**

**одномандатным избирательным округам двадцать девятого созыва,**

**назначенных на 15 января 2023 года**

Дата назначения выборов *«18» октября 2022 г.*

Дата опубликования решения

о назначении выборов *«21» октября 2022 г.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | | Отм.  об исп. |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | не позднее  05 декабря  2022 года | глава администрации сельского поселения, территориальная избирательная комиссия | |  |
| 2. | Полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета сельского поселения Иргизлинский с/с муниципального образования возложены на территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования (далее – ИКМО) решениями от «19» октября 2022 года №49/2-5  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО[[1]](#footnote-1) | |  |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |  |
| 3. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального района | |  |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку | | с момента получения сведений от главы администрации муниципального района,  но не позднее  04 января  2023 года | территориальная избирательная комиссия | |  |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | | не позднее  04 января  2023 года | территориальная избирательная комиссия | |  |
| 6. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | | с 04 января  2023 года | участковые избирательные комиссии | |  |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | | не позднее  18 часов по местному времени  14 января  2023 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий | |  |
| 8. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | после подписания списка избирателей,  но не позднее  14 января  2023 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий | |  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |  |
| 9. | Выдвижение кандидатов | | не позднее 18.00 часов по местному времен  11 ноября 2022 года | избирательные объединения, граждане РФ | |  |
| 10 | Заверение списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо отказ в заверении | | в течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 11. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее 11 ноября 2022 года\_ | кандидаты | |  |
| 12. | Представление документов, необходимых для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО | | не позднее 18.00 часов по местному времени  11 ноября 2022 года | кандидаты | |  |
| 13. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |  |
| 14. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |  |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятиярешения о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 16. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | | не позднее  09 января 2023 года | избирательные объединения | |  |
| 17. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | | не позднее  09 января 2023 года,  а при наличии вынуждающих обстоятельств –  не позднее 14 января 2023 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |  |
| 18. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или решения избирательного объединения об отзыве кандидата | | не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, решения избирательного объединения, а в период с 11 по 13 января 2023 года – в течение суток | территориальная избирательная комиссия | |  |
| 19. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, назначить наблюдателей | | не позднее  31 декабря 2022 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |  |
| 20. | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию | | не позднее чем за три дня до дня  голосования (досрочного голосования)  31 декабря 2022 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения,  субъект общественного контроля | |  |
| 21. | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен | | в день предшествующий дню голосования (досрочного голосования),  либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатели | |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |  |
| 22. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений и актов комиссий | | не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |  |
| 23. | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах | | не позднее  25 декабря  2022 года | | территориальная избирательная комиссия |  |
| 24. | Представление участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | | не позднее  30 декабря 2022 года и по мере принятия соответствующих решений | | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО |  |
| 25. | Размещение на стенде в помещении участковой избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса Республики Башкортостан о выборах.  Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | | не позднее  04 января 2023 года  14 января  2023 года | | участковая избирательная комиссия |  |
| 26. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | | с 10 по 15 января  2023 года включительно | |  |  |
| 27. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |  |
| 28. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО |  |
| 29. | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа избирательного объединения | | не позднее  04 января 2023 года | | избирательные объединения |  |
| 30. | Агитационный период | | со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  14 января 2023 года | | избирательные объединения, кандидаты |  |
| 31. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | | с 17 декабря 2022 года до ноля часов по местному времени  14 января 2023 года | |  |  |
| 32. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить избирательным объединениям, кандидатам печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | редакции периодических печатных изданий |  |
| 33. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО, редакция |  |
| 34. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных печатных предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | | редакция |  |
| 35. | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | | не позднее  15 декабря 2022 года | | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО,  редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 36. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующую территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |  |
| 37. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | | не позднее  15 декабря 2022 года | | органы местного самоуправления по предложению территориальной комиссии |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |  |
| 38. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | не позднее  30 октября 2022 года | представительный орган муниципального образования | |  |
| 39. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: | | | | |  |
| -в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО  -в Совет муниципального района, финансовое управление | | не позднее  25 января  2023 года  не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковые избирательные комиссии    территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 40. | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных из соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, в доход соответствующего бюджета | | не позднее чем через 60 дней после представления отчета в представительный орган | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 41. | Создание избирательного фонда кандидатом[[2]](#footnote-2) | | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты | |  |
| 42. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | в трехдневный срок на основании заявления кандидата | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 43. | Представление в территориальную избирательную с полномочиями ИКМО комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | | первого – одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | кандидаты, зарегистрированные кандидаты [[3]](#footnote-3) | |  |
| итогового – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов |  |
| 44. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 45. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |  |
| 46. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | | в трехдневный срок, а  с 11 января  2023 года – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по запросу территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата | |  |
| 47. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |  |
| 48. | Завершение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | | 15 января 2023 года | кандидаты,  кредитные организации | |  |
| 49. | Закрытие специального избирательного счета | | до дня представления итогового финансового отчета в избирательную комиссию | Кандидаты | |  |
| 50. | Перечисление в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | | с 16 марта  2023 года | кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО | |  |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | | | | | |  |
| 51. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | не позднее  25 декабря 2022 года | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 52. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней на башкирском языке | | не позднее  25 декабря 2022 года | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 53. | Изготовление избирательных бюллетеней | | не позднее  30 декабря 2022 года | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО, полиграфическая организация | |  |
| 54. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО | | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 55. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии:  - для досрочного голосования  - для голосования в день голосования | | не позднее  02 января 2023 г.  не позднее  12 января 2023 г. | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 56. | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом:  - о периоде, времени и месте голосования, в том числе о досрочном голосовании;  - о периоде, времени и месте голосования  через средства массовой информации или иным способом | | не позднее  02 января 2023 г.  не позднее  12 января 2023 г. | территориальная избирательная комиссия  участковые избирательные комиссии | |  |
| 57. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | | с 04 по 14 января 2023 года | участковые избирательные комиссии | |  |
| 58. | Организация голосования | | с 7.00 до 21.00 по местному времени  15 января 2023 года | участковые избирательные комиссии | |  |
| **УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |  |
| 59. | Подсчет голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования  (без перерыва) | участковые избирательные комиссии | |  |
| 60. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | |  |
| 61. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | | незамедлительно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | |  |
| 62. | Определение результатов выборов | | не позднее  25 января  2023 года | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 63. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещений о подписании протокола о результатах выборов | | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 64. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | |  |
| 65. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандатапутем представления в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО соответствующего письменного заявления | | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |  |
| 66. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 67. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| 68. | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколах территориальной с полномочиями ИКМО, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | | в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |  |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | | |  |
| 69. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | избирательные комиссии | |  |
| 70. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | | не менее трех лет после дня голосования | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |  |

Секретарь Л.З. Гайсина

1. Полномочия окружной избирательной комиссии (окружных избирательных комиссий) могут возлагаться на ИКМО по решению ИКМО [↑](#footnote-ref-1)
2. При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. О своем решении не создавать избирательный фонд кандидат извещает соответствующую избирательную комиссию письменным заявлением. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом. [↑](#footnote-ref-3)